## عن المجلة
مجلة المحاسب العربي
www.aam-web.com
من نحن
مجلة المحاسب العربي موقع عربي متخصص في المحاسبة والمالية، يقدّم للمحاسبين وأصحاب الأعمال مقالات وشروحًا للمعايير، وقوالب إكسيل وأدوات مالية مجانية.
ماذا تجد على الموقع
• قوالب إكسيل جاهزة للتحميل المجاني: https://www.aam-web.com/templates
• أدوات مالية مجانية: الزكاة، ضريبة القيمة المضافة، الإهلاك، القروض: https://www.aam-web.com/tools
• شروح المعايير الدولية والمصرية ومقالات المحاسبة العملية
هذا القالب مجاني للاستخدام في عملك. نرجو عدم إعادة بيعه أو نشره باسم آخر.

## تعليمات
بطاقة أداء المشروع (القيمة المكتسبة)
فكرة القالب
• | بطاقة تقيس أداء المشروع بأسلوب القيمة المكتسبة (Earned Value): لكل حزمة عمل الموازنة، والنسبة المخططة حتى تاريخه، ونسبة الإنجاز الفعلية، والتكلفة الفعلية؛ فتُحسب القيمة المخططة والمكتسبة، وانحرافا التكلفة والجدول، ومؤشرا CPI وSPI، والتكلفة المتوقعة عند الانتهاء، وموعد الانتهاء المتوقع، مع سجل مختصر للمخاطر.
خطوات الاستخدام
• | اكتب بيانات المشروع: الاسم والمدير وتاريخ البداية والمدة المخططة بالأيام وتاريخ القياس.
• | لكل حزمة عمل اكتب موازنتها المعتمدة، والنسبة التي كان يجب إنجازها حتى تاريخ القياس حسب الجدول، والنسبة المنجزة فعلًا، والتكلفة الفعلية المصروفة عليها.
• | في جدول المخاطر اكتب الاحتمال والأثر من 1 إلى 5؛ الدرجة = الاحتمال × الأثر (15 فأكثر عالٍ، 8 إلى 14 متوسط، أقل من 8 منخفض).
قراءة النتائج
• | CPI أكبر من 1 يعني أن العمل المنجز تكلف أقل من موازنته، وأقل من 1 يعني تجاوزًا. SPI أقل من 1 يعني تأخرًا عن الجدول. الحالة: «جيد» إذا كان الأقل منهما 0.95 فأكثر، و«يحتاج متابعة» من 0.85، و«حرج» أقل من ذلك.
الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية حتى لا تُمسح بالخطأ. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة (بدون كلمة مرور).
قوالب أخرى مجانية: https://www.aam-web.com/templates

## بطاقة الأداء
بطاقة أداء المشروع بطريقة القيمة المكتسبة
PV القيمة المخططة = الموازنة × النسبة المخططة. EV القيمة المكتسبة = الموازنة × نسبة الإنجاز الفعلية. AC التكلفة الفعلية.
المشروع | إنشاء وتجهيز مستودع التوزيع الإقليمي |  |  |  | مدير المشروع | م. خالد عبد الرحمن
تاريخ بداية المشروع | 2026-03-01 | المدة المخططة (يوم) | 300 |  | تاريخ القياس | 2026-10-31
حزمة العمل | الموازنة BAC | المخطط % حتى تاريخه | الإنجاز الفعلي % | التكلفة الفعلية AC | القيمة المخططة PV | القيمة المكتسبة EV | انحراف التكلفة CV | انحراف الجدول SV | CPI | SPI | الحالة
التصميم والدراسات الهندسية | 120000 | 100% | 100% | 126000
الأعمال الإنشائية | 480000 | 70% | 60% | 312000
التوريدات والمعدات | 350000 | 50% | 55% | 205000
التركيبات والتشغيل التجريبي | 180000 | 20% | 10% | 22000
الإدارة والإشراف | 70000 | 55% | 55% | 41000
إجمالي المشروع
التوقعات حتى نهاية المشروع
التكلفة المتوقعة عند الانتهاء EAC = BAC ÷ CPI
المتبقي المتوقع إنفاقه ETC = EAC - AC
انحراف الموازنة عند الانتهاء VAC = BAC - EAC
مؤشر الأداء المطلوب TCPI = (BAC-EV) ÷ (BAC-AC)
تاريخ الانتهاء المخطط
المدة المتوقعة (يوم) = المدة ÷ SPI
تاريخ الانتهاء المتوقع
سجل المخاطر الرئيسية
الخطر | الاحتمال (1-5) | الأثر (1-5) | الدرجة | المستوى | المسؤول | خطة الاستجابة
تأخر توريد معدات الرفوف المستوردة | 4 | 4 |  |  | مدير المشتريات | طلب مبكر وبديل محلي معتمد
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت | 3 | 4 |  |  | المدير المالي | عقود بأسعار ثابتة للكميات المتبقية
تأخر تصاريح الدفاع المدني | 2 | 5 |  |  | مدير المشروع | تقديم المستندات قبل التسليم بشهرين
نقص العمالة الفنية للتركيبات | 2 | 3 |  |  | المقاول الرئيسي | التعاقد مع مقاول باطن احتياطي