## عن المجلة
مجلة المحاسب العربي
www.aam-web.com
من نحن
مجلة المحاسب العربي موقع عربي متخصص في المحاسبة والمالية، يقدّم للمحاسبين وأصحاب الأعمال مقالات وشروحًا للمعايير، وقوالب إكسيل وأدوات مالية مجانية.
ماذا تجد على الموقع
• قوالب إكسيل جاهزة للتحميل المجاني: https://www.aam-web.com/templates
• أدوات مالية مجانية: الزكاة، ضريبة القيمة المضافة، الإهلاك، القروض: https://www.aam-web.com/tools
• شروح المعايير الدولية والمصرية ومقالات المحاسبة العملية
هذا القالب مجاني للاستخدام في عملك. نرجو عدم إعادة بيعه أو نشره باسم آخر.

## تعليمات
تقويم إعداد الموازنة السنوية
فكرة القالب
• | جدول زمني لمراحل إعداد الموازنة السنوية من التوجهات العامة حتى الاعتماد والتحميل على النظام: المسؤول وتاريخ البداية والمدة والنهاية ونسبة الإنجاز، وحالة كل مهمة تلقائيًا حسب تاريخ المتابعة، مع خط زمني أسبوعي ملون.
خطوات الاستخدام
• | في ورقة «التقويم» اكتب المراحل والمهام والمسؤول وتاريخ البداية والمدة بالأيام.
• | حدّث نسبة الإنجاز وتاريخ المتابعة في كل اجتماع للجنة الموازنة؛ تظهر المهام المتأخرة بالأحمر والأيام المتبقية لكل مهمة.
• | ورقة «الخط الزمني» ترسم كل مهمة على 20 أسبوعًا تبدأ من التاريخ الذي تكتبه.
ملاحظات
• | المدة بالأيام التقويمية. المهمة المكتملة تحتاج نسبة إنجاز 100%. الأيام المتبقية السالبة تعني أيام تأخير.
الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية حتى لا تُمسح بالخطأ. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة (بدون كلمة مرور).
قوالب أخرى مجانية: https://www.aam-web.com/templates

## التقويم
تقويم إعداد الموازنة السنوية 2027
الخلايا الصفراء للإدخال. الحالة تُحسب حسب تاريخ المتابعة ونسبة الإنجاز.
تاريخ المتابعة |  | 2026-10-15
م | المرحلة | المهمة | المسؤول | البداية | المدة (يوم) | النهاية | نسبة الإنجاز | الحالة | أيام متبقية
| الإعداد | اعتماد التوجهات والافتراضات العامة للموازنة | المدير العام | 2026-08-02 | 7 |  | 100%
| الإعداد | إصدار تعليمات ونماذج الموازنة للإدارات | الإدارة المالية | 2026-08-09 | 5 |  | 100%
| الإيرادات | توقع المبيعات والكميات حسب المنتج | إدارة المبيعات | 2026-08-16 | 21 |  | 100%
| الإيرادات | مراجعة سياسة التسعير والخصومات | إدارة المبيعات | 2026-09-01 | 10 |  | 100%
| التكاليف | موازنة الإنتاج والمشتريات | إدارة الإنتاج | 2026-09-06 | 18 |  | 80%
| التكاليف | موازنة الرواتب والقوى العاملة | الموارد البشرية | 2026-09-06 | 14 |  | 100%
| التكاليف | موازنة المصروفات الإدارية والبيعية | مديرو الإدارات | 2026-09-13 | 14 |  | 60%
| الاستثمار | الموازنة الرأسمالية والمشروعات الجديدة | الإدارة الهندسية | 2026-09-20 | 21 |  | 40%
| التجميع | تجميع الموازنات وقائمة الدخل التقديرية | الإدارة المالية | 2026-10-11 | 10 |  | 20%
| التجميع | الموازنة النقدية وخطة التمويل | الإدارة المالية | 2026-10-18 | 10 |  | 0%
| المراجعة | مناقشة الموازنة مع الإدارات وتعديلها | لجنة الموازنة | 2026-10-28 | 14 |  | 0%
| الاعتماد | عرض الموازنة على مجلس الإدارة | المدير المالي | 2026-11-15 | 7 |  | 0%
| الاعتماد | اعتماد الموازنة النهائية | مجلس الإدارة | 2026-11-25 | 5 |  | 0%
| التنفيذ | إبلاغ الإدارات وتحميل الموازنة على النظام | الإدارة المالية | 2026-12-06 | 10 |  | 0%
|  | الحالة | عدد المهام
مكتملة
جارية
متأخرة
لم تبدأ
نسبة الإنجاز الكلية
تاريخ انتهاء آخر مهمة

## الخط الزمني
الخط الزمني الأسبوعي
كل عمود أسبوع يبدأ من التاريخ المكتوب أعلاه. المربع الملون = المهمة تعمل في هذا الأسبوع.
بداية الأسبوع الأول | 2026-08-02
المهمة | المسؤول