## عن المجلة
مجلة المحاسب العربي
www.aam-web.com
من نحن
مجلة المحاسب العربي موقع عربي متخصص في المحاسبة والمالية، يقدّم للمحاسبين وأصحاب الأعمال مقالات وشروحًا للمعايير، وقوالب إكسيل وأدوات مالية مجانية.
ماذا تجد على الموقع
• قوالب إكسيل جاهزة للتحميل المجاني: https://www.aam-web.com/templates
• أدوات مالية مجانية: الزكاة، ضريبة القيمة المضافة، الإهلاك، القروض: https://www.aam-web.com/tools
• شروح المعايير الدولية والمصرية ومقالات المحاسبة العملية
هذا القالب مجاني للاستخدام في عملك. نرجو عدم إعادة بيعه أو نشره باسم آخر.

## تعليمات
الاعتراف بالإيراد بنسبة الإنجاز للعقود (IFRS 15)
فكرة القالب
• | لعقود المقاولات والتوريد والتركيب التي يُعترف بإيرادها على مدى زمني حسب IFRS 15: يحسب نسبة الإنجاز بطريقة التكلفة (التكلفة الفعلية ÷ التكلفة الكلية المقدرة)، والإيراد المكتسب حتى تاريخه وإيراد الفترة، ومخصص العقد الخاسر، وأصل أو التزام العقد مقارنة بالمستخلصات المفوترة.
خطوات الاستخدام
• | لكل عقد اكتب قيمته والتكلفة الكلية المقدرة المحدثة والتكلفة الفعلية حتى تاريخه، والإيراد المعترف به في الفترات السابقة، وإجمالي المستخلصات المفوترة للعميل.
• | يظهر إيراد الفترة الذي يُسجل الآن، ومجمل الربح حتى تاريخه، وأصل العقد (إيراد مكتسب لم يُفوتر) أو التزام العقد (فواتير أكثر من المكتسب)، وورقة «الملخص» تجمع الأرقام للقوائم المالية.
ملاحظات
• | العقد المتوقع أن يحقق خسارة تُثبت خسارته المتوقعة كاملة فورًا (مخصص عقد مرهق) ولا تُوزع على مدة التنفيذ. حدّث التكلفة الكلية المقدرة كل فترة؛ أي تغير يعدل نسبة الإنجاز بأثر تراكمي.
الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية حتى لا تُمسح بالخطأ. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة (بدون كلمة مرور).
قوالب أخرى مجانية: https://www.aam-web.com/templates

## العقود
الإيراد بنسبة الإنجاز وأرصدة العقود
الخلايا الصفراء للإدخال. نسبة الإنجاز = التكلفة الفعلية ÷ التكلفة الكلية المقدرة.
تاريخ القوائم | 2026-12-31
العقد | العميل | قيمة العقد | التكلفة الكلية المقدرة | التكلفة الفعلية حتى تاريخه | نسبة الإنجاز | الإيراد المكتسب حتى تاريخه | الإيراد المعترف به سابقًا | إيراد الفترة | مجمل الربح المتوقع للعقد | مخصص الخسارة المتوقعة | المستخلصات المفوترة | أصل (التزام) العقد | التصنيف | مجمل الربح حتى تاريخه
إنشاء مبنى إداري | شركة المستقبل للاستثمار | 24000000 | 19200000 | 11520000 |  |  | 9600000 |  |  |  | 13000000
توريد وتركيب تكييف مركزي | فندق الياسمين | 6500000 | 5525000 | 4972500 |  |  | 4550000 |  |  |  | 5200000
رصف طرق داخلية | هيئة المنطقة الصناعية | 9800000 | 10400000 | 3120000 |  |  | 0 |  |  |  | 4000000
تشطيب فرع بنك | بنك القاهرة | 4200000 | 3150000 | 630000 |  |  | 0 |  |  |  | 1260000
الإجمالي

## الملخص
الأثر على القوائم المالية
إيراد الفترة (قائمة الدخل)
التكلفة الفعلية حتى تاريخه
الإيراد المكتسب حتى تاريخه
مخصص العقود الخاسرة (التزام)
مجمل الربح حتى تاريخه بعد المخصص
أصول العقود (المركز المالي - أصول متداولة)
التزامات العقود (المركز المالي - خصوم متداولة)
قيد الفترة لكل عقد: من حـ/ أصل العقد (أو التزام العقد) إلى حـ/ إيراد العقود بمبلغ إيراد الفترة. وعند إصدار المستخلص: من حـ/ العملاء إلى حـ/ أصل العقد. والخسارة المتوقعة: من حـ/ خسائر عقود مرهقة إلى حـ/ مخصص العقود الخاسرة.